ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ СТАЖЕРА-ИНЖЕНЕРА ИИ

Данил Игоревич Теплоухов

Период: 08.06.2026-31.08.2026

Формат: до 4 часов в день, 5 дней в неделю

Направление: AIOps, прикладные ИИ-решения для технической инфраструктуры

Сквозной учебный кейс: обработка технических заявок в контексте проекта ЭР-Телекома

Содержание программы:

1. Общие сведения	2

2. Цель стажировки	2

3. Основная логика программы	3

4. Ограничения стажировки	5

5. Технологический стек	6

6. Установка окружения	9

7. Сквозной учебный кейс	9

8. Ожидаемые результаты к 31.08.2026	11

9. Рабочий режим дня	12

10. Учебная литература и материалы	13

11. Укрупненный план до 31.08.2026	15

12. Подробный план первых 2 недель	16

13. Подробный план по неделям до 31.08.2026	41

14. Ежедневный отчет стажера	63

15. Еженедельный отчет стажера	68

16. Отчет наставника по итогам недели	71

17. Критерии качества ежедневного отчета	72

18. Минимальный дневной чек-лист наставника	73

19. Рекомендуемая итоговая структура проекта	73

20. Таблица контроля прогресса	77

21. Матрица навыков	78

1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Стажер | Данил Игоревич Теплоухов |
| Возраст | 15 лет |
| Образовательная организация | Экономическая школа № 145 |
| Статус | учащийся, перешел в 9 класс |
| Период стажировки | 08.06.2026-31.08.2026 |
| Формат занятости | до 4 часов в день |
| Основной формат работы | учебно-практическая работа под контролем наставника |
| Направление | стажер-инженер ИИ |
| Проектный контекст | AIOps, прикладные ИИ-решения, техническая инфраструктура |
| Основной язык программирования | Python |
| Основная учебная модель первых недель | формат, близкий к “30 Days of Python” |
| Итоговый результат | учебный мини-проект обработки технических заявок |

2. Цель стажировки

Цель стажировки состоит в формировании у стажера базовых инженерных навыков, необходимых для дальнейшего постепенного включения в задачи разработки прикладных ИИ-решений.

К концу стажировки Данил должен получить начальное практическое понимание:

- Основ программирования на Python.

- Работы с файлами.

- Работы с текстовыми данными.

- Работы с CSV.

- Работы с JSON.

- Работы с табличными данными.

- Основ pandas.

- Основ баз данных.

- Основ SQL.

- Основ Git.

- Структуры программного проекта.

- Базовых принципов DevOps.

- Основ API и обмена данными.

- Основ LLM.

- Основ промпт-инжиниринга.

- Базовой логики агентного ИИ.

- Принципов тестирования результата.

- Принципов проверки ответа ИИ.

- Принципов аккуратной фиксации результата.

- Принципов ежедневной и еженедельной отчетности.

3. Основная логика программы

Программа строится от простого к сложному.

В первые недели основной акцент делается не на ИИ-агентах, сценариях и сложной предметной области, а на базовых навыках:

- Как запустить Python.

- Как написать простую программу.

- Как понять ошибку.

- Как работать с переменными.

- Как использовать условия.

- Как использовать циклы.

- Как хранить данные в списках и словарях.

- Как писать функции.

- Как читать и записывать файлы.

- Как вести рабочий журнал.

После этого программа переходит к работе с данными:

- TXT.

- CSV.

- JSON.

- pandas.

- Проверка качества данных.

- Фильтрация.

- Группировка.

- Простая аналитика.

Затем вводятся инженерные блоки:

- SQLite.

- SQL.

- Git.

- README.

- requirements.txt.

- .gitignore.

- .env.example.

- Локальный запуск.

- Простое логирование.

- Базовый API-подход.

После формирования этой базы вводятся:

- LLM.

- Промпты.

- Проверка ответов LLM.

- Агентная логика.

- Последовательность шагов обработки.

- Инструменты агента.

- Учебный mini-agent pipeline.

4. Ограничения стажировки

Стажер не получает доступ:

- К продуктивным системам.

- К реальным клиентским данным.

- К персональным данным.

- К коммерчески чувствительной информации.

- К боевым API-ключам.

- К паролям.

- К токенам.

- К инфраструктуре заказчика.

- К системам мониторинга в продуктивном контуре.

- К системам управления сетью.

- К системам, где действия могут повлиять на клиентов.

- К системам, где действия могут повлиять на проектные сроки.

- К системам, где действия могут повлиять на эксплуатацию.

- К закрытым репозиториям без отдельного разрешения.

- К рабочим задачам без наставника.

Все задания выполняются:

- В локальной среде.

- На учебных данных.

- На синтетических данных.

- На обезличенных примерах.

- В тестовой папке проекта.

- С обязательной фиксацией результата.

- С обязательной проверкой наставником.

5. Технологический стек

5.1. Основной язык программирования

| Компонент | Рекомендуемая версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12.x | Основной язык обучения и разработки учебного проекта |
| SQL | SQLite SQL dialect | Учебные SQL-запросы к локальной БД |
| Markdown | CommonMark / GitHub Markdown | README, отчеты, заметки |
| JSON | RFC 8259 compatible | Структурированные входные и выходные данные |
| YAML | базово, без углубления | Возможная конфигурация на поздних этапах |

5.2. Инструменты

| Инструмент | Рекомендуемая версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12.x | Основной язык |
| pip | версия из установленного Python 3.12.x | Установка зависимостей |
| venv | встроенный модуль Python | Виртуальное окружение |
| VS Code | актуальная стабильная версия | Основная IDE |
| Python extension for VS Code | актуальная стабильная версия | Подсветка, запуск, отладка |
| Jupyter extension for VS Code | актуальная стабильная версия | Работа с ноутбуками |
| Git | 2.45+ или корпоративно установленная версия | Контроль версий |
| SQLite | 3.x | Локальная учебная БД |
| DB Browser for SQLite | актуальная стабильная версия | Просмотр SQLite-БД |
| PowerShell | системная версия Windows | Запуск команд |
| Windows Terminal | при наличии | Удобная работа с терминалом |

5.3. Python-библиотеки

| Библиотека | Рекомендуемая версия | Блок программы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| pandas | 2.2.3 | Табличные данные | DataFrame, CSV, фильтрация, группировка |
| numpy | 2.x, совместимая с pandas | Табличные данные | Числовые операции |
| openpyxl | 3.1.5 | Excel | Чтение и запись XLSX |
| jupyterlab | 4.x | Jupyter | Ноутбуки и интерактивная работа |
| notebook | 7.x | Jupyter | Классический запуск ноутбуков |
| ipykernel | 6.29.x | Jupyter | Ядро Python |
| python-dotenv | 1.0.x | Конфигурация | Чтение .env |
| requests | 2.32.x | API | HTTP-запросы |
| fastapi | 0.136.x | API | Учебный локальный API на позднем этапе |
| uvicorn | 0.30.x или выше | API | Локальный запуск FastAPI |
| pydantic | 2.x | Валидация | Структуры входных и выходных данных |
| pytest | 8.x | Тестирование | Простые автотесты |
| ruff | 0.5.x или выше | Качество кода | Проверка стиля |
| black | 24.x или выше | Форматирование | Автоформатирование кода |

5.4. Фиксированный requirements.txt

pandas==2.2.3

openpyxl==3.1.5

jupyterlab

notebook

ipykernel==6.29.5

python-dotenv==1.0.1

requests==2.32.3

fastapi==0.136.3

uvicorn==0.30.6

pydantic==2.8.2

pytest==8.3.2

ruff==0.5.7

black==24.8.0

5.5. Минимальный requirements.txt для первых 2 недель

На первые 2 недели pandas, FastAPI, pytest и инструменты форматирования можно не устанавливать. Достаточно базового окружения для Python и Jupyter.

jupyterlab

ipykernel==6.29.5

5.6. requirements.txt для недель 4-5

pandas==2.2.3

openpyxl==3.1.5

jupyterlab

ipykernel==6.29.5

5.7. requirements.txt для недель 8-12

pandas==2.2.3

openpyxl==3.1.5

jupyterlab

ipykernel==6.29.5

python-dotenv==1.0.1

requests==2.32.3

fastapi==0.136.3

uvicorn==0.30.6

pydantic==2.8.2

pytest==8.3.2

ruff==0.5.7

black==24.8.0

6. Установка окружения

6.1. Создание виртуального окружения

python -m venv .venv

6.2. Активация на Windows PowerShell

.venv\Scripts\Activate.ps1

6.3. Активация на Windows CMD

.venv\Scripts\activate.bat

6.4. Активация на Linux или WSL

source .venv/bin/activate

6.5. Обновление pip

python -m pip install --upgrade pip

6.6. Установка зависимостей

pip install -r requirements.txt

6.7. Проверка Python

python --version

Ожидаемый результат:

Python 3.12.x

6.8. Проверка Jupyter

jupyter lab --version

6.9. Проверка pandas

python -c "import pandas as pd; print(pd.__version__)"

Ожидаемый результат:

2.2.3

7. Сквозной учебный кейс

7.1. Название кейса

Учебный контур обработки технических заявок для проекта ЭР-Телекома.

7.2. Упрощенное описание

Есть набор учебных технических заявок. Каждая заявка содержит текстовое описание ситуации.

Примеры заявок:

- Проверить возможность подключения B2B-клиента по адресу.

- Проверить наличие аварии на узле связи.

- Подготовить краткое описание проблемы.

- Определить приоритет обращения.

- Найти недостающие данные в заявке.

- Проверить, указан ли город.

- Проверить, указан ли тип клиента.

- Сформировать структурированный результат обработки заявки.

7.3. Как кейс развивается по этапам

| Этап | Как выглядит кейс |
| --- | --- |
| Основы Python | Список учебных заявок в коде |
| Строки и файлы | Заявки лежат в TXT-файле |
| CSV | Заявки лежат в CSV-таблице |
| JSON | Одна заявка представляется как структурированный объект |
| pandas | Таблица заявок анализируется через DataFrame |
| SQL | Заявки, клиенты и узлы хранятся в SQLite |
| Git | Код оформляется как учебный репозиторий |
| API | Заявка обрабатывается через простую функцию или локальный endpoint |
| LLM | Модель помогает выделить смысл заявки |
| Агентный ИИ | Программа выполняет несколько шагов: прочитать заявку, определить тип, проверить данные, сформировать результат |

8. Ожидаемые результаты к 31.08.2026

| Направление | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Python | Понимание переменных, типов данных, условий, циклов, списков, словарей, функций, строк, файлов |
| Jupyter | Умение запускать ноутбуки, выполнять ячейки, читать ошибки, сохранять результат |
| Файлы | Умение читать и записывать TXT, CSV, JSON |
| pandas | Умение читать таблицы, фильтровать строки, находить пропуски, дубли, считать простую статистику |
| SQL | Умение писать простые SELECT-запросы, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, JOIN |
| SQLite | Умение создать учебную БД и загрузить в нее данные |
| Git | Умение делать commit, смотреть status, вести простую историю изменений |
| DevOps | Понимание структуры проекта, requirements.txt, README, .env.example |
| API | Понимание запроса, ответа, JSON-формата |
| LLM | Понимание, что такое языковая модель, промпт, контекст, ограничение, галлюцинация |
| Промпты | Умение составить простой промпт для классификации, извлечения данных, краткого резюме |
| Агентный ИИ | Понимание агента как программы, которая выполняет последовательность шагов и вызывает инструменты |
| Тестирование | Умение сравнивать ожидаемый и фактический результат |
| Документация | Умение кратко описывать задачу, результат, ошибку и вывод |
| Итоговый проект | Учебный мини-проект обработки технических заявок |

9. Рабочий режим дня

9.1. Основной рабочий блок, 4 часа

| Блок | Длительность | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Ввод дня | 30 минут | Тема дня, цель, ожидаемый результат |
| Практика 1 | 90 минут | Разбор темы и первые упражнения |
| Перерыв | 15 минут | Перерыв |
| Практика 2 | 75 минут | Самостоятельное выполнение задания |
| Проверка | 30 минут | Разбор результата с наставником |
| Ежедневный отчет | 30 минут | Фиксация понимания, вопросов, ошибок, итогов |

Итого: 4 часа.

9.2. Самостоятельное чтение после стажировки

После 4 часов основной стажировки предусматривается самостоятельный учебный блок.

| Период | Рекомендуемая длительность | Формат |
| --- | --- | --- |
| Понедельник-четверг | 30-45 минут | Чтение, конспект, повторение примеров |
| Пятница | 20-30 минут | Итог недели, повторение терминов |
| Выходные | по желанию | Легкое повторение без рабочих задач |

9.3. Содержание самостоятельного чтения

Каждый день после основного блока Данил выполняет 4 действия:

- Читает короткий фрагмент материала.

- Выписывает 5-10 новых терминов или идей.

- Повторяет 1-2 примера кода.

- Записывает вопросы к наставнику.

9.4. Что не входит в самостоятельное чтение

После 4 часов стажировки Данил не должен:

- Выполнять срочные рабочие задачи.

- Работать с новыми производственными данными.

- Делать задачи, влияющие на проектный результат.

- Продолжать программировать много часов подряд.

- Самостоятельно подключать API, токены, внешние сервисы.

- Устанавливать непроверенные пакеты без наставника.

- Копировать большие куски кода без разбора.

10. Учебная литература и материалы

10.1. Основная литература

| Период | Материал | Что изучать |
| --- | --- | --- |
| Недели 1-3 | 30 Days of Python | Базовый Python |
| Недели 1-3 | Официальный Python Tutorial | Синтаксис, типы, функции, файлы |
| Недели 4-5 | pandas Getting Started | DataFrame, CSV, фильтрация |
| Недели 4-5 | pandas User Guide | Работа с таблицами |
| Недели 6-7 | SQLite Tutorial | SELECT, WHERE, JOIN |
| Недели 6-7 | SQLBolt | Простые SQL-упражнения |
| Неделя 8 | Pro Git Book, главы 1-2 | Git basics |
| Неделя 9 | FastAPI Tutorial | Простые API, JSON |
| Неделя 10 | Внутренняя методичка по LLM | Промпты, ограничения, проверка |
| Недели 11-12 | Внутренняя методичка по агентной логике | Агент как последовательность шагов и инструментов |

10.2. Материалы по Python

| Материал | Приоритет | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| 30 Days of Python | Основной | По 1 теме в день, первые 3 недели |
| Python Tutorial, docs.python.org | Основной | Читать короткие разделы после практики |
| Automate the Boring Stuff with Python | Дополнительный | Простые практические задачи |
| W3Schools Python | Дополнительный | Быстро посмотреть синтаксис |
| Real Python | Дополнительный | Только отдельные статьи, если тема непонятна |

10.3. Материалы по данным

| Материал | Приоритет | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| pandas Getting Started | Основной | Недели 4-5 |
| pandas User Guide | Основной | Только нужные разделы |
| Kaggle Python Micro-course | Дополнительный | Для закрепления |
| Kaggle pandas Micro-course | Дополнительный | Для простых упражнений |

10.4. Материалы по SQL и БД

| Материал | Приоритет | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| SQLite Tutorial | Основной | Недели 6-7 |
| SQLBolt | Основной | Простые упражнения |
| Mode SQL Tutorial | Дополнительный | Если нужно больше практики |

10.5. Материалы по Git

| Материал | Приоритет | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| Pro Git Book, главы 1-2 | Основной | Понять commit, status, log, diff |
| GitHub Git Handbook | Дополнительный | Быстрое повторение |
| Learn Git Branching | Дополнительный | Визуальная практика |

10.6. Материалы по API и DevOps

| Материал | Приоритет | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| FastAPI Tutorial | Основной | Только базовые GET, POST, JSON |
| Twelve-Factor App, config section | Дополнительный | Понять, почему секреты не хранят в коде |
| Документация python-dotenv | Дополнительный | Понять .env |

10.7. Материалы по LLM и агентному ИИ

| Материал | Приоритет | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| OpenAI prompting guide или аналог | Основной | Формат инструкции и ответа |
| Anthropic prompting guide или аналог | Дополнительный | Сравнить подходы |
| Простая внутренняя схема агента | Основной | Агент как шаги, функции, инструменты, проверка |

11. Укрупненный план до 31.08.2026

| Этап | Период | Основной фокус | Что должно получиться |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.06-28.06 | Основы Python по модели “30 Days of Python” | Простые программы, понимание переменных, условий, циклов, функций, строк, файлов |
| 2 | 29.06-12.07 | Табличные данные, CSV, JSON, pandas | Чтение таблиц, поиск пропусков, дублей, фильтрация, сохранение результата |
| 3 | 13.07-26.07 | Основы БД и SQL | SQLite-БД, простые SQL-запросы, понимание таблиц и связей |
| 4 | 27.07-04.08 | Git, структура проекта, базовый DevOps | Репозиторий, коммиты, README, requirements.txt, .env.example |
| 5 | 05.08-09.08 | API и обмен данными | JSON-вход, JSON-выход, простая функция обработки |
| 6 | 10.08-16.08 | Основы LLM и промптов | Простые промпты, проверка ответов, таблица ошибок |
| 7 | 17.08-26.08 | Введение в агентный ИИ через функции и шаги | Простой pipeline обработки заявки |
| 8 | 27.08-31.08 | Итоговая сборка и демонстрация | Мини-проект, README, тесты, итоговый отчет |

12. Подробный план первых 2 недель

Неделя 1

Период: 08.06.2026-12.06.2026

Фокус: старт, рабочая среда, первые основы Python

День 1

Дата: 08.06.2026

Тема: старт стажировки, рабочая среда, первый запуск Python

Цели дня

- Познакомиться с форматом стажировки.

- Понять правила работы.

- Настроить рабочую папку.

- Проверить запуск Python.

- Проверить запуск VS Code.

- Проверить запуск Jupyter Notebook.

- Написать первую простую программу.

- Завести рабочий журнал.

- Создать первый ежедневный отчет.

- Выполнить первое самостоятельное чтение.

Основная работа, 4 часа

| Блок | Содержание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Введение | Формат стажировки, роль наставника, ожидания от стажера | Понимание порядка работы |
| Рабочие правила | Как задавать вопросы, как показывать результат, как фиксировать ошибки | Понимание дисциплины |
| Структура папок | Создание папки стажировки | internship_danil_2026/ |
| Инструменты | Проверка VS Code, Python, Jupyter | Среда готова |
| Первый Python | print, простые вычисления, комментарии | python_basics/day_01_start.py |
| Первый Jupyter | Запуск ячеек | notebooks/day_01_start.ipynb |
| Ошибки | Намеренно вызвать ошибку и записать ее | Daily report |
| Ежедневный отчет | Заполнить шаблон | docs/daily_reports/2026-06-08_daily_report.md |

Структура папок

internship_danil_2026/

python_basics/

data/

notebooks/

docs/

tasks/

results/

Практические задания

| № | Задание | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать рабочую папку стажировки | Папка создана |
| 2 | Создать подпапки python_basics, data, notebooks, docs, tasks, results | Структура создана |
| 3 | Создать файл day_01_start.py | Файл создан |
| 4 | Вывести строку Hello, internship | Код запущен |
| 5 | Вывести свое ФИО | Строка выведена |
| 6 | Вывести возраст | Число выведено |
| 7 | Посчитать 2 + 2 | Результат 4 |
| 8 | Посчитать 10 * 5 | Результат 50 |
| 9 | Создать Jupyter Notebook day_01_start.ipynb | Ноутбук создан |
| 10 | Выполнить 3 ячейки в ноутбуке | Ячейки выполнены |
| 11 | Намеренно сделать ошибку в коде | Ошибка получена |
| 12 | Записать текст ошибки в отчет | Ошибка зафиксирована |

Пример кода

print("Hello, internship")

print("Меня зовут Данил")

print("Мне 15 лет")

print(2 + 2)

print(10 * 5)

Самостоятельное чтение после стажировки, 30-45 минут

| Материал | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| 30 Days of Python | Introduction, Setup, First Python code | docs/reading_notes/2026-06-08_reading.md |

Критерии приемки

- Python запускается.

- VS Code открывается.

- Jupyter Notebook запускается.

- Создана рабочая структура папок.

- Есть файл day_01_start.py.

- Есть ноутбук day_01_start.ipynb.

- Есть файл ежедневного отчета.

- Есть файл конспекта чтения.

- Данил может показать наставнику, как запустить файл.

- Данил может объяснить, что делает print.

День 2

Дата: 09.06.2026

Тема: переменные и типы данных

Цели дня

- Понять, что такое переменная.

- Понять, что такое значение.

- Понять основные типы данных.

- Научиться создавать переменные.

- Научиться выводить переменные.

- Научиться использовать f-строки.

- Научиться делать простые вычисления.

- Научиться проверять тип через type.

- Научиться фиксировать ошибку типа.

Темы дня

- Переменная.

- Имя переменной.

- Значение переменной.

- Тип str.

- Тип int.

- Тип float.

- Тип bool.

- Функция type.

- f-строки.

- Простые арифметические операции.

Основная работа, 4 часа

| Блок | Содержание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Повторение | Что такое print, как запускать файл | Устный ответ |
| Переменные | str, int, float, bool | day_02_variables.py |
| f-строки | Сборка текста из переменных | Код |
| Типы | type() | Код |
| Ошибки типов | Ошибка сложения строки и числа | Daily report |
| Ежедневный отчет | Что понял, вопросы, ошибки | Daily report |

Практические задания

| № | Задание | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать переменную first_name | Имя сохранено |
| 2 | Создать переменную last_name | Фамилия сохранена |
| 3 | Создать переменную middle_name | Отчество сохранено |
| 4 | Создать переменную age | Возраст сохранен как число |
| 5 | Создать переменную school | Школа сохранена |
| 6 | Создать переменную grade | Класс сохранен как число |
| 7 | Создать переменную hours_per_day | Часы сохранены как число |
| 8 | Вывести все переменные | Данные отображаются |
| 9 | Проверить тип каждой переменной через type() | Типы отображаются |
| 10 | Собрать полное ФИО через f-строку | Получена строка ФИО |
| 11 | Посчитать часы за 5 дней | Получено 20 |
| 12 | Посчитать часы за 10 дней | Получено 40 |
| 13 | Посчитать возраст через 5 лет | Получено 20 |
| 14 | Сделать ошибку сложения строки и числа | Ошибка зафиксирована |
| 15 | Исправить ошибку через f-строку | Строка выведена корректно |

Пример кода

first_name = "Данил"

middle_name = "Игоревич"

last_name = "Теплоухов"

age = 15

school = "Экономическая школа № 145"

grade = 9

hours_per_day = 4

full_name = f"{last_name} {first_name} {middle_name}"

print(full_name)

print(f"Возраст: {age}")

print(f"Школа: {school}")

print(f"Класс: {grade}")

print(f"Плановая занятость: {hours_per_day} часа в день")

week_hours = hours_per_day * 5

print(f"Часов за 5 рабочих дней: {week_hours}")

Самостоятельное чтение, 30-45 минут

| Материал | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| 30 Days of Python | Variables, Built-in Functions | Reading notes |

Критерии приемки

- Данил понимает, что переменная хранит значение.

- Данил отличает строку от числа.

- Данил умеет использовать type().

- Данил умеет использовать f-строку.

- Данил может объяснить, почему "15" и 15 не одно и то же.

- Данил умеет посчитать часы занятости за неделю.

- Данил фиксирует ошибку и способ ее исправления.

День 3

Дата: 10.06.2026

Тема: условия и логические проверки

Цели дня

- Понять, что такое условие.

- Научиться использовать if.

- Научиться использовать else.

- Научиться использовать elif.

- Понять логические выражения.

- Научиться сравнивать значения.

- Научиться писать простые проверки.

Темы дня

- if.

- elif.

- else.

- ==.

- !=.

- >.

- <.

- >=.

- <=.

- and.

- or.

- not.

- Булев результат проверки.

Основная работа, 4 часа

| Блок | Содержание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Условия | if, elif, else | day_03_conditions.py |
| Сравнения | ==, !=, >, <, >=, <= | Код |
| Логика | and, or, not | Код |
| Проверки | Возраст, часы, приоритет задачи | Код |
| Ошибки | Ошибка отступов | Daily report |
| Ежедневный отчет | Что понял, вопросы, ошибки | Daily report |

Практические задания

| № | Задание | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить, больше ли возраст 14 | Вывод Возраст подходит |
| 2 | Проверить, меньше ли возраст 16 | Вывод Младше 16 лет |
| 3 | Проверить, не превышает ли занятость 4 часа | Вывод Режим допустим |
| 4 | Проверить, равен ли класс 9 | Вывод 9 класс |
| 5 | Проверить приоритет задачи | Вывод по high/medium/low |
| 6 | Проверить пустую строку | Вывод Текст пустой |
| 7 | Проверить число на положительность | Вывод результата |
| 8 | Проверить число на четность | Вывод результата |
| 9 | Написать 5 разных условий | Условия работают |
| 10 | Сделать ошибку в отступах | Ошибка зафиксирована |

Пример кода

age = 15

hours_per_day = 4

if age < 16:

print("Стажер младше 16 лет")

else:

print("Стажер 16 лет или старше")

if hours_per_day <= 4:

print("Занятость не превышает 4 часа в день")

else:

print("Нужно проверить режим занятости")

Самостоятельное чтение, 30-45 минут

| Материал | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| 30 Days of Python | Booleans, Operators, Conditionals | Reading notes |

Критерии приемки

- Данил понимает, что программа может выполнять разные действия в зависимости от условия.

- Данил умеет использовать if.

- Данил умеет использовать elif.

- Данил умеет использовать else.

- Данил понимает значение отступов в Python.

- Данил может объяснить, почему программа попала в конкретную ветку.

День 4

Дата: 11.06.2026

Тема: списки и циклы

Цели дня

- Понять, что такое список.

- Понять, зачем нужны списки.

- Научиться создавать списки.

- Научиться обращаться к элементу списка.

- Научиться использовать len().

- Научиться использовать цикл for.

- Научиться выполнять действие для каждого элемента списка.

Темы дня

- list.

- Индекс элемента.

- Нумерация с нуля.

- len().

- append().

- for.

- Перебор элементов.

- Перебор с номером через enumerate.

- Список строк.

- Список чисел.

- Список задач.

Основная работа, 4 часа

| Блок | Содержание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Списки | Создание, индексы, append, len | day_04_lists_loops.py |
| Циклы | for, enumerate | Код |
| Фильтрация | Вывести только нужные элементы | Код |
| Практика | Список учебных задач | Код |
| Ошибки | Ошибка индекса | Daily report |
| Ежедневный отчет | Что понял, вопросы, ошибки | Daily report |

Практические задания

| № | Задание | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать список из 5 учебных тем | Список создан |
| 2 | Вывести первый элемент списка | Первый элемент отображается |
| 3 | Вывести последний элемент списка | Последний элемент отображается |
| 4 | Посчитать длину списка | Количество элементов отображается |
| 5 | Добавить новую тему через append() | Список увеличился |
| 6 | Вывести все темы через for | Все темы отображаются |
| 7 | Вывести темы с номерами | Есть нумерация |
| 8 | Создать список чисел | Список создан |
| 9 | Посчитать сумму чисел | Сумма отображается |
| 10 | Вывести только числа больше 10 | Фильтрация работает |
| 11 | Создать список учебных задач | Список создан |
| 12 | Вывести только задачи, где есть слово Python | Поиск работает |

Пример кода

topics = [

"переменные",

"условия",

"списки",

"циклы",

"функции"

]

print(topics[0])

print(topics[-1])

print(len(topics))

topics.append("файлы")

for topic in topics:

print(topic)

for number, topic in enumerate(topics, start=1):

print(f"{number}. {topic}")

Самостоятельное чтение, 30-45 минут

| Материал | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| 30 Days of Python | Lists, Loops | Reading notes |

Критерии приемки

- Данил понимает, что список хранит несколько значений.

- Данил понимает, что индексация начинается с нуля.

- Данил умеет добавить элемент в список.

- Данил умеет вывести все элементы списка.

- Данил умеет использовать for.

- Данил понимает, что цикл помогает не повторять одинаковый код вручную.

День 5

Дата: 12.06.2026

Тема: закрепление первой недели и мини-проект

Цели дня

- Повторить темы первой недели.

- Закрепить переменные.

- Закрепить условия.

- Закрепить списки.

- Закрепить циклы.

- Написать первый маленький проект.

- Научиться показывать результат наставнику.

- Оформить краткий итог недели.

- Оформить еженедельный отчет.

- Оформить итог чтения за неделю.

Основная работа, 4 часа

| Блок | Содержание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Повторение | print, переменные, условия, списки, циклы | Устный ответ |
| Мини-проект | Трекер учебных задач | week_01_task_tracker.py |
| Проверка | Запуск, исправление ошибок | Результат |
| Итог недели | Еженедельный отчет | weekly_reports/week_01_summary.md |
| Ежедневный отчет | Отчет дня | Daily report |
| Наставник | Проверка недели | Mentor review |

Мини-проект недели

Название: простой трекер учебных задач.

Программа должна:

- Хранить список учебных задач.

- Для каждой задачи хранить название.

- Для каждой задачи хранить приоритет.

- Для каждой задачи хранить статус.

- Выводить все задачи.

- Считать общее количество задач.

- Считать количество задач с высоким приоритетом.

- Считать количество выполненных задач.

- Выводить краткий итог.

- Работать без ошибок.

Пример структуры данных

tasks = [

{"name": "изучить переменные", "priority": "high", "status": "done"},

{"name": "изучить условия", "priority": "high", "status": "done"},

{"name": "изучить списки", "priority": "medium", "status": "in_progress"},

{"name": "изучить циклы", "priority": "medium", "status": "new"}

]

Самостоятельное чтение, 20-30 минут

| Материал | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| 30 Days of Python | Повторение дней 1-5 | week_01_reading_summary.md |

Критерии приемки недели

- Данил показывает рабочий файл week_01_task_tracker.py.

- Программа запускается.

- Программа выводит список задач.

- Программа считает общее количество задач.

- Программа считает задачи высокого приоритета.

- Программа считает выполненные задачи.

- Данил может объяснить, что такое переменная.

- Данил может объяснить, что такое список.

- Данил может объяснить, что такое цикл.

- Данил может объяснить, что такое условие.

- Данил показывает ежедневные отчеты за неделю.

- Данил показывает конспекты чтения за неделю.

Неделя 2

Период: 15.06.2026-19.06.2026

Фокус: словари, функции, строки, файлы

День 6

Дата: 15.06.2026

Тема: словари

Цели дня

- Понять, что такое словарь.

- Понять, что такое ключ.

- Понять, что такое значение.

- Научиться создавать словари.

- Научиться получать значение по ключу.

- Научиться изменять значение.

- Научиться добавлять новое поле.

- Научиться использовать словари внутри списков.

Основная работа, 4 часа

| Блок | Содержание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Словари | Ключ, значение, изменение, добавление | day_06_dictionaries.py |
| Список словарей | Учебные задачи и заявки | Код |
| Проверки | Наличие ключа | Код |
| Ежедневный отчет | Что понял, вопросы, ошибки | Daily report |

Практические задания

| № | Задание | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать словарь student | Данные стажера сохранены |
| 2 | Вывести ФИО из словаря | ФИО отображается |
| 3 | Вывести школу из словаря | Школа отображается |
| 4 | Изменить класс на 9 | Значение обновлено |
| 5 | Добавить поле internship_start | Поле добавлено |
| 6 | Создать словарь task | Задача описана |
| 7 | Изменить статус задачи | Статус обновлен |
| 8 | Создать словарь request | Учебная заявка описана |
| 9 | Создать список из 3 заявок | Список создан |
| 10 | Вывести тексты всех заявок | Вывод работает |

Пример кода

student = {

"full_name": "Данил Игоревич Теплоухов",

"age": 15,

"school": "Экономическая школа № 145",

"grade": 9

}

print(student["full_name"])

print(student["school"])

student["internship_start"] = "2026-06-08"

student["internship_end"] = "2026-08-31"

print(student)

Самостоятельное чтение, 30-45 минут

| Материал | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| 30 Days of Python | Dictionaries | Reading notes |

Критерии приемки

- Данил понимает, что словарь хранит данные в формате ключ-значение.

- Данил умеет получить значение по ключу.

- Данил умеет изменить значение.

- Данил умеет добавить новое поле.

- Данил понимает отличие списка от словаря.

- Данил умеет создать список словарей.

День 7

Дата: 16.06.2026

Тема: функции

Цели дня

- Понять, зачем нужны функции.

- Научиться создавать функции.

- Понять входные параметры.

- Понять возвращаемое значение.

- Научиться вызывать функцию.

- Научиться избегать повторения кода.

- Научиться разбивать задачу на маленькие действия.

Основная работа, 4 часа

| Блок | Содержание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Функции | def, аргументы, return | day_07_functions.py |
| Простые функции | Расчет, проверка, форматирование | Код |
| Повторное использование | Вызов функции несколько раз | Код |
| Ежедневный отчет | Что понял, вопросы, ошибки | Daily report |

Практические задания

| № | Задание | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Написать функцию сложения двух чисел | Функция работает |
| 2 | Написать функцию расчета часов за неделю | Функция работает |
| 3 | Написать функцию проверки возраста | Функция работает |
| 4 | Написать функцию проверки пустого текста | Функция работает |
| 5 | Написать функцию форматирования ФИО | Функция работает |
| 6 | Написать функцию проверки высокого приоритета | Функция работает |
| 7 | Написать функцию вывода задачи | Функция работает |
| 8 | Написать функцию подсчета задач | Функция работает |
| 9 | Вызвать каждую функцию минимум 3 раза | Повторное использование работает |

Пример кода

def calculate_week_hours(hours_per_day, days):

return hours_per_day * days

result = calculate_week_hours(4, 5)

print(result)

Самостоятельное чтение, 30-45 минут

| Материал | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| 30 Days of Python | Functions | Reading notes |

Критерии приемки

- Данил понимает, что функция выполняет отдельное действие.

- Данил умеет объявить функцию.

- Данил умеет вызвать функцию.

- Данил понимает, что функция может принимать данные на вход.

- Данил понимает, что функция может возвращать результат.

- Данил умеет использовать return.

День 8

Дата: 17.06.2026

Тема: строки и простая обработка текста

Цели дня

- Научиться работать со строками.

- Научиться приводить текст к нижнему регистру.

- Научиться убирать лишние пробелы.

- Научиться заменять символы.

- Научиться искать слова в тексте.

- Научиться разделять строку на слова.

- Научиться считать слова.

- Научиться писать простую функцию анализа текста.

Основная работа, 4 часа

| Блок | Содержание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Строки | lower, strip, replace, split | day_08_strings.py |
| Поиск слов | In | Код |
| Нормализация | Очистка текста | Код |
| Ключевые слова | Поиск слов в учебной заявке | Код |
| Ежедневный отчет | Что понял, вопросы, ошибки | Daily report |

Пример кода

text = "  Проверить ошибку подключения клиента в Перми  "

clean_text = text.strip().lower()

print(clean_text)

if "ошибка" in clean_text:

print("Найдено слово: ошибка")

words = clean_text.split()

print(words)

print(f"Количество слов: {len(words)}")

Функция поиска ключевых слов

def normalize_text(text):

return text.strip().lower()

def find_keywords(text, keywords):

normalized_text = normalize_text(text)

found_keywords = []

for keyword in keywords:

if keyword in normalized_text:

found_keywords.append(keyword)

return found_keywords

Самостоятельное чтение, 30-45 минут

| Материал | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| 30 Days of Python | Strings | Reading notes |

Критерии приемки

- Данил умеет убирать лишние пробелы.

- Данил умеет приводить текст к нижнему регистру.

- Данил умеет искать слово в строке.

- Данил умеет разбивать строку на слова.

- Данил умеет считать количество слов.

- Данил понимает, что текст перед проверкой лучше нормализовать.

День 9

Дата: 18.06.2026

Тема: работа с файлами TXT

Цели дня

- Понять, зачем программе нужны файлы.

- Научиться читать TXT-файл.

- Научиться читать файл построчно.

- Научиться очищать строки.

- Научиться записывать результат в файл.

- Научиться использовать with open.

- Научиться работать с кодировкой UTF-8.

- Подготовиться к работе с CSV.

Основная работа, 4 часа

| Блок | Содержание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Файлы | with open, readlines, write | day_09_files.py |
| TXT | Чтение учебных заявок | data/requests.txt |
| Запись результата | Сохранение анализа | results/request_analysis.txt |
| Ошибки | Ошибка пути к файлу | Daily report |
| Ежедневный отчет | Что понял, вопросы, ошибки | Daily report |

Пример файла data/requests.txt

Проверить подключение клиента в Перми

Возникла ошибка на узле связи

Подготовить отчет по заявкам

Проверить аварийную ситуацию

Клиент просит уточнить статус подключения

Пример чтения файла

with open("data/requests.txt", "r", encoding="utf-8") as file:

lines = file.readlines()

for line in lines:

clean_line = line.strip()

print(clean_line)

Пример записи результата

results = [

"Строка 1: найдено слово подключение",

"Строка 2: найдено слово ошибка"

]

with open("results/request_analysis.txt", "w", encoding="utf-8") as file:

for result in results:

file.write(result + "\n")

Самостоятельное чтение, 30-45 минут

| Материал | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| Python Tutorial | Reading and Writing Files | Reading notes |

Критерии приемки

- Данил понимает, что файл позволяет хранить данные вне кода.

- Данил умеет открыть файл на чтение.

- Данил умеет прочитать строки файла.

- Данил умеет убрать лишние переносы строк.

- Данил умеет записать результат в файл.

- Данил понимает, что путь к файлу важен.

День 10

Дата: 19.06.2026

Тема: мини-проект второй недели

Цели дня

- Закрепить словари.

- Закрепить функции.

- Закрепить строки.

- Закрепить файлы.

- Написать мини-анализатор учебных заявок.

- Проверить работу на нескольких строках.

- Сохранить результат в файл.

- Оформить краткую инструкцию запуска.

- Оформить ежедневный отчет.

- Оформить еженедельный отчет.

- Оформить итог чтения за неделю.

Основная работа, 4 часа

| Блок | Содержание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Повторение | Словари, функции, строки, файлы | Устный ответ |
| Мини-проект | Анализатор текстовых заявок | week_02_request_text_analyzer.py |
| Результат | Файл анализа | week_02_request_analysis.txt |
| Инструкция | Как запустить | week_02_run_instruction.md |
| Еженедельный отчет | Итог недели | week_02_summary.md |
| Ежедневный отчет | Отчет дня | Daily report |

Мини-проект

Название: анализатор учебных текстовых заявок.

Программа должна:

- Читать файл data/requests.txt.

- Обрабатывать каждую строку.

- Убирать лишние пробелы.

- Приводить текст к нижнему регистру.

- Искать ключевые слова.

- Формировать результат по каждой строке.

- Считать количество обработанных строк.

- Считать количество строк с найденными ключевыми словами.

- Сохранять результат в файл.

- Печатать краткий итог в консоль.

Ключевые слова

keywords = [

"ошибка",

"подключение",

"авария",

"клиент",

"отчет",

"узел",

"заявка"

]

Рекомендуемая структура кода

def normalize_text(text):

return text.strip().lower()

def find_keywords(text, keywords):

normalized_text = normalize_text(text)

found_keywords = []

for keyword in keywords:

if keyword in normalized_text:

found_keywords.append(keyword)

return found_keywords

def read_requests(file_path):

with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as file:

lines = file.readlines()

requests = []

for line in lines:

clean_line = line.strip()

if clean_line != "":

requests.append(clean_line)

return requests

def save_results(file_path, results):

with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as file:

for result in results:

file.write(result + "\n")

keywords = [

"ошибка",

"подключение",

"авария",

"клиент",

"отчет",

"узел",

"заявка"

]

requests = read_requests("data/requests.txt")

results = []

rows_with_keywords = 0

for index, request_text in enumerate(requests, start=1):

found_keywords = find_keywords(request_text, keywords)

if len(found_keywords) > 0:

rows_with_keywords += 1

result = f"Строка {index}: найдены слова: {', '.join(found_keywords)}"

else:

result = f"Строка {index}: ключевые слова не найдены"

results.append(result)

results.append("")

results.append(f"Всего строк обработано: {len(requests)}")

results.append(f"Строк с ключевыми словами: {rows_with_keywords}")

save_results("results/week_02_request_analysis.txt", results)

print("Анализ завершен")

print(f"Всего строк обработано: {len(requests)}")

print(f"Строк с ключевыми словами: {rows_with_keywords}")

Самостоятельное чтение, 20-30 минут

| Материал | Тема | Результат |
| --- | --- | --- |
| 30 Days of Python и Python Tutorial | Повторение словарей, функций, файлов | week_02_reading_summary.md |

Критерии приемки второй недели

- Данил показывает файл week_02_request_text_analyzer.py.

- Данил показывает входной файл data/requests.txt.

- Данил показывает выходной файл results/week_02_request_analysis.txt.

- Программа запускается без ошибок.

- Программа читает строки из файла.

- Программа ищет ключевые слова.

- Программа сохраняет результат.

- Данил может объяснить, зачем нужны функции.

- Данил может объяснить, зачем нужен входной файл.

- Данил может объяснить, куда сохраняется результат.

- Данил может объяснить, как исправить ошибку пути к файлу.

- Данил оформил инструкцию запуска.

- Данил оформил итог недели.

- Данил оформил ежедневные отчеты.

- Данил оформил конспекты чтения.

13. Подробный план по неделям до 31.08.2026

Неделя 1

08.06.2026-12.06.2026

Основы запуска кода, переменные, условия, списки, циклы

Темы

- Рабочая среда.

- VS Code.

- Jupyter.

- Python-файлы.

- print.

- Переменные.

- Типы данных.

- f-строки.

- Условия.

- Списки.

- Циклы.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Артефакты

- day_01_start.py

- day_02_variables.py

- day_03_conditions.py

- day_04_lists_loops.py

- week_01_task_tracker.py

- week_01_summary.md

- Daily reports за 5 дней.

- Reading notes за 5 дней.

Неделя 2

15.06.2026-19.06.2026

Словари, функции, строки, файлы

Темы

- Словари.

- Списки словарей.

- Функции.

- Аргументы.

- return.

- Строки.

- Методы строк.

- Поиск ключевых слов.

- Чтение TXT.

- Запись TXT.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Артефакты

- day_06_dictionaries.py

- day_07_functions.py

- day_08_strings.py

- day_09_files.py

- week_02_request_text_analyzer.py

- week_02_request_analysis.txt

- week_02_summary.md

- Daily reports за 5 дней.

- Reading notes за 5 дней.

Неделя 3

22.06.2026-26.06.2026

CSV, JSON, обработка ошибок, простая структура данных

Темы

- CSV-файл.

- Строки и столбцы.

- Разделитель.

- Заголовок таблицы.

- Чтение CSV стандартными средствами Python.

- Модуль csv.

- JSON.

- Словарь как JSON-объект.

- Список JSON-объектов.

- Сохранение JSON.

- Чтение JSON.

- try.

- except.

- Простая обработка ошибок.

- Проверка обязательных полей.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Самостоятельное чтение

| День | После 4 часов стажировки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 22.06 | Прочитать про CSV | Конспект по CSV |
| 23.06 | Прочитать про JSON | Примеры JSON |
| 24.06 | Прочитать про try/except | 5 примеров ошибок |
| 25.06 | Прочитать про структуру проекта | Черновик структуры папок |
| 26.06 | Повторить Python за 3 недели | Итоговый конспект |

Практические задания

| № | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Создать CSV с учебными заявками |
| 2 | Прочитать CSV |
| 3 | Вывести все строки |
| 4 | Посчитать количество строк |
| 5 | Найти строки без города |
| 6 | Найти строки без приоритета |
| 7 | Преобразовать строку CSV в словарь |
| 8 | Сохранить одну заявку в JSON |
| 9 | Сохранить список заявок в JSON |
| 10 | Прочитать JSON обратно |
| 11 | Проверить обязательные поля |
| 12 | Обработать ошибку отсутствующего файла |

Артефакты

- data/requests.csv

- data/requests.json

- python_basics/day_11_csv_read.py

- python_basics/day_12_json.py

- python_basics/day_13_errors.py

- python_basics/week_03_request_validator.py

- results/week_03_validation_result.txt

- docs/week_03_summary.md

Критерии приемки

- Данил умеет прочитать CSV.

- Данил умеет создать JSON.

- Данил понимает обязательные поля.

- Данил умеет обработать отсутствие файла.

- Данил умеет сформировать отчет о проблемах в данных.

Неделя 4

29.06.2026-03.07.2026

pandas: загрузка таблиц, фильтрация, пропуски, дубли

Темы

- Jupyter Notebook.

- Импорт библиотеки.

- import pandas as pd.

- read_csv.

- DataFrame.

- head.

- tail.

- shape.

- columns.

- info.

- describe.

- Фильтрация строк.

- Выбор столбцов.

- Проверка пропусков.

- isna.

- duplicated.

- Удаление дублей.

- Сохранение результата.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Самостоятельное чтение

| День | После 4 часов стажировки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 29.06 | Прочитать pandas Getting Started | Конспект DataFrame |
| 30.06 | Прочитать про read_csv, head, info | Примеры |
| 01.07 | Прочитать про фильтрацию | Примеры фильтров |
| 02.07 | Прочитать про пропуски и дубли | Таблица методов |
| 03.07 | Повторить pandas-базу | Итог недели |

Практические задания

| № | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Открыть CSV через pandas |
| 2 | Вывести первые 5 строк |
| 3 | Посчитать строки и столбцы |
| 4 | Вывести список столбцов |
| 5 | Найти пропуски |
| 6 | Найти дубли |
| 7 | Отфильтровать заявки высокого приоритета |
| 8 | Отфильтровать заявки по городу |
| 9 | Посчитать количество заявок по приоритетам |
| 10 | Сохранить очищенную таблицу |

Артефакты

- notebooks/week_04_pandas_basics.ipynb

- data/requests_dirty.csv

- data/requests_clean.csv

- results/week_04_data_quality_report.csv

- docs/week_04_summary.md

Критерии приемки

- Данил умеет загрузить CSV в pandas.

- Данил умеет посмотреть размер таблицы.

- Данил умеет найти пропуски.

- Данил умеет найти дубли.

- Данил умеет отфильтровать строки.

- Данил умеет сохранить результат.

Неделя 5

06.07.2026-10.07.2026

pandas: группировки, простая аналитика, отчеты

Темы

- value_counts.

- groupby.

- Агрегация.

- Подсчет по категориям.

- Сводная таблица.

- Простые метрики.

- Экспорт в CSV.

- Экспорт в Excel.

- Проверка результата.

- Мини-отчет.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Самостоятельное чтение

| День | После 4 часов стажировки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 06.07 | Прочитать про value_counts | Примеры |
| 07.07 | Прочитать про groupby | Примеры |
| 08.07 | Прочитать про экспорт CSV и Excel | Конспект |
| 09.07 | Прочитать про проверку результатов | Чек-лист проверки |
| 10.07 | Повторить pandas-отчеты | Итог недели |

Практические задания

| № | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Посчитать заявки по городам |
| 2 | Посчитать заявки по приоритетам |
| 3 | Посчитать заявки по статусам |
| 4 | Посчитать заявки по типу клиента |
| 5 | Найти город с максимальным числом заявок |
| 6 | Найти долю заявок с пропусками |
| 7 | Сформировать CSV-отчет |
| 8 | Сформировать Excel-отчет |
| 9 | Написать краткие выводы |
| 10 | Проверить числа вручную на маленьком примере |

Артефакты

- notebooks/week_05_pandas_report.ipynb

- results/week_05_requests_summary.csv

- results/week_05_requests_summary.xlsx

- docs/week_05_summary.md

Критерии приемки

- Данил умеет группировать данные.

- Данил умеет считать простые метрики.

- Данил умеет сохранить отчет.

- Данил умеет объяснить, что означают полученные числа.

Неделя 6

13.07.2026-17.07.2026

SQLite и основы SQL

Темы

- Что такое база данных.

- Что такое таблица.

- Что такое строка.

- Что такое столбец.

- Что такое ключ.

- SQLite.

- DB Browser for SQLite или работа через Python.

- Создание БД.

- Создание таблицы.

- Загрузка данных.

- SELECT.

- WHERE.

- ORDER BY.

- LIMIT.

- COUNT.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Самостоятельное чтение

| День | После 4 часов стажировки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 13.07 | Прочитать, что такое БД и таблица | Конспект |
| 14.07 | Прочитать SELECT, WHERE | 10 SQL-примеров |
| 15.07 | Прочитать ORDER BY, LIMIT | 5 SQL-примеров |
| 16.07 | Прочитать COUNT, GROUP BY | 5 SQL-примеров |
| 17.07 | Повторить SQL-базу | Итог недели |

Практические задания

| № | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Создать SQLite-БД |
| 2 | Создать таблицу requests |
| 3 | Загрузить учебные заявки |
| 4 | Вывести все заявки |
| 5 | Вывести первые 5 заявок |
| 6 | Найти заявки высокого приоритета |
| 7 | Найти заявки по городу |
| 8 | Посчитать общее число заявок |
| 9 | Посчитать число заявок по статусу |
| 10 | Сохранить SQL-запросы в отдельный файл |

Артефакты

- data/ertx_training.db

- sql/week_06_basic_queries.sql

- notebooks/week_06_sqlite_basics.ipynb

- docs/week_06_summary.md

Критерии приемки

- Данил понимает, что данные могут храниться в БД.

- Данил умеет выполнить SELECT.

- Данил умеет отфильтровать строки через WHERE.

- Данил умеет отсортировать результат.

- Данил умеет посчитать количество строк.

Неделя 7

20.07.2026-24.07.2026

SQL JOIN, связи таблиц, запросы к нескольким источникам

Темы

- Несколько таблиц.

- Таблица clients.

- Таблица nodes.

- Таблица incidents.

- Связь по ключу.

- JOIN.

- LEFT JOIN.

- GROUP BY.

- HAVING.

- Простая аналитика через SQL.

- Проверка отсутствующих связей.

- Результат SQL-запроса в pandas.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Самостоятельное чтение

| День | После 4 часов стажировки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 20.07 | Прочитать про ключи таблиц | Конспект |
| 21.07 | Прочитать JOIN | 5 JOIN-примеров |
| 22.07 | Прочитать LEFT JOIN | 5 примеров |
| 23.07 | Прочитать про связи данных | Схема таблиц |
| 24.07 | Повторить SQL JOIN | Итог недели |

Практические задания

| № | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Создать таблицу clients |
| 2 | Создать таблицу nodes |
| 3 | Создать таблицу incidents |
| 4 | Связать заявку с клиентом |
| 5 | Связать заявку с городом |
| 6 | Связать заявку с узлом |
| 7 | Найти заявки без клиента |
| 8 | Найти заявки с активным инцидентом |
| 9 | Посчитать заявки по узлам |
| 10 | Выгрузить результат JOIN в CSV |

Артефакты

- sql/week_07_join_queries.sql

- notebooks/week_07_sql_joins.ipynb

- results/week_07_join_result.csv

- docs/week_07_summary.md

Критерии приемки

- Данил понимает, зачем нужны несколько таблиц.

- Данил умеет выполнить простой JOIN.

- Данил понимает, что такое связь по ключу.

- Данил умеет найти строки без связей.

- Данил умеет выгрузить результат запроса.

Неделя 8

27.07.2026-31.07.2026

Git, структура проекта, README, зависимости

Темы

- Репозиторий.

- Версия.

- Commit.

- История изменений.

- git init.

- git status.

- git add.

- git commit.

- git log.

- git diff.

- .gitignore.

- README.

- requirements.txt.

- Структура проекта.

- Имена файлов.

- Базовые правила оформления кода.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Самостоятельное чтение

| День | После 4 часов стажировки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 27.07 | Прочитать, что такое Git | Конспект |
| 28.07 | Прочитать status, add, commit | Таблица команд |
| 29.07 | Прочитать log, diff | Примеры |
| 30.07 | Прочитать README и .gitignore | Черновик README |
| 31.07 | Повторить Git | Итог недели |

Практические задания

| № | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Создать учебный репозиторий |
| 2 | Добавить структуру папок |
| 3 | Создать README |
| 4 | Создать .gitignore |
| 5 | Создать requirements.txt |
| 6 | Сделать первый commit |
| 7 | Изменить файл и посмотреть git diff |
| 8 | Сделать второй commit |
| 9 | Посмотреть историю через git log |
| 10 | Описать правила работы с Git |

Артефакты

- README.md

- .gitignore

- requirements.txt

- docs/git_basics.md

- 3-5 commit в репозитории

Критерии приемки

- Данил понимает, зачем нужен Git.

- Данил умеет сделать commit.

- Данил умеет посмотреть status.

- Данил умеет посмотреть историю.

- Данил понимает, зачем нужен README.

- Данил понимает, зачем нужен requirements.txt.

Неделя 9

03.08.2026-07.08.2026

Базовый DevOps и API

Темы

- Структура приложения.

- src.

- data.

- tests.

- docs.

- Конфигурация.

- .env.example.

- Логирование.

- Локальный запуск.

- Что такое API.

- Что такое запрос.

- Что такое ответ.

- JSON в API.

- GET.

- POST.

- Простая функция как аналог API.

- Валидация входных данных.

- Статус обработки.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Самостоятельное чтение

| День | После 4 часов стажировки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 03.08 | Прочитать про структуру проекта | Схема проекта |
| 04.08 | Прочитать про .env и конфигурацию | Конспект |
| 05.08 | Прочитать, что такое API | Конспект |
| 06.08 | Прочитать GET, POST, JSON | Таблица |
| 07.08 | Повторить API-базу | Итог недели |

Практические задания

| № | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Перенести функции в папку src |
| 2 | Создать файл config.py |
| 3 | Создать .env.example |
| 4 | Добавить простое логирование |
| 5 | Создать функцию process_request |
| 6 | Подать на вход JSON-заявку |
| 7 | Вернуть JSON-результат |
| 8 | Проверить обязательные поля |
| 9 | Вернуть ошибку при неполных данных |
| 10 | Описать формат входа и выхода |

Артефакты

- src/request_processor.py

- src/validators.py

- src/config.py

- .env.example

- docs/api_like_input_output.md

- results/week_09_processed_requests.json

Критерии приемки

- Данил понимает, что программа может принимать структурированный вход.

- Данил умеет вернуть структурированный результат.

- Данил понимает разницу между входными и выходными данными.

- Данил умеет проверить обязательные поля.

- Данил понимает, зачем нужна конфигурация.

Неделя 10

10.08.2026-14.08.2026

LLM, промпты, проверка ответов

Темы

- Что такое LLM.

- Что такое промпт.

- Что такое системная инструкция.

- Что такое пользовательский запрос.

- Что такое контекст.

- Что такое формат ответа.

- Что такое JSON-ответ.

- Что такое галлюцинация.

- Почему ответ нужно проверять.

- Промпт для краткого резюме.

- Промпт для классификации.

- Промпт для извлечения полей.

- Промпт для проверки полноты.

- Сравнение результатов.

- Таблица тестирования промптов.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Самостоятельное чтение

| День | После 4 часов стажировки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 10.08 | Прочитать, что такое LLM | Конспект |
| 11.08 | Прочитать, что такое промпт | Примеры промптов |
| 12.08 | Прочитать про формат ответа | Промпт с JSON-ответом |
| 13.08 | Прочитать про ошибки LLM | Таблица ошибок |
| 14.08 | Повторить LLM-базу | Итог недели |

Практические задания

| № | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Взять 10 учебных заявок |
| 2 | Написать промпт для краткого резюме заявки |
| 3 | Написать промпт для определения типа заявки |
| 4 | Написать промпт для извлечения города |
| 5 | Написать промпт для извлечения клиента |
| 6 | Написать промпт для проверки недостающих данных |
| 7 | Сравнить ответы по 10 заявкам |
| 8 | Отметить ошибки |
| 9 | Улучшить промпт |
| 10 | Сформировать таблицу результатов |

Артефакты

- prompts/summary_prompt.md

- prompts/classification_prompt.md

- prompts/extraction_prompt.md

- prompts/validation_prompt.md

- results/week_10_prompt_tests.csv

- docs/week_10_llm_summary.md

Критерии приемки

- Данил понимает, что LLM может ошибаться.

- Данил умеет написать простой промпт.

- Данил умеет задать формат ответа.

- Данил умеет сравнить ответ с ожидаемым результатом.

- Данил умеет описать ошибку LLM.

Неделя 11

17.08.2026-21.08.2026

Простая агентная логика через функции

Темы

- Агент как программа.

- Шаг обработки.

- Инструмент.

- Функция как инструмент.

- SQL-запрос как инструмент.

- LLM как инструмент.

- Последовательность действий.

- Проверка результата.

- Лог действий.

- Обработка ошибки.

- Финальный ответ.

- Ограничения агента.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Самостоятельное чтение

| День | После 4 часов стажировки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 17.08 | Прочитать, что такое агент в простом виде | Конспект |
| 18.08 | Прочитать про инструменты агента | Примеры инструментов |
| 19.08 | Прочитать про последовательность шагов | Схема pipeline |
| 20.08 | Прочитать про логирование действий | Конспект |
| 21.08 | Повторить агентную логику | Итог недели |

Практические задания

| № | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Описать шаги обработки заявки |
| 2 | Сделать функцию чтения заявки |
| 3 | Сделать функцию проверки полей |
| 4 | Сделать функцию поиска клиента в БД |
| 5 | Сделать функцию поиска узла в БД |
| 6 | Сделать функцию классификации заявки |
| 7 | Сделать функцию формирования результата |
| 8 | Добавить лог действий |
| 9 | Проверить 5 заявок |
| 10 | Сохранить результаты |

Пример последовательности

1. Получить заявку.

2. Очистить текст.

3. Проверить обязательные поля.

4. Определить тип заявки.

5. Найти связанные данные в БД.

6. Сформировать результат.

7. Проверить, есть ли предупреждения.

8. Сохранить результат.

Артефакты

- src/simple_agent.py

- src/tools.py

- src/db_tools.py

- results/week_11_agent_results.json

- logs/week_11_agent_log.txt

- docs/week_11_agent_logic.md

Критерии приемки

- Данил понимает, что агент состоит из шагов.

- Данил понимает, что функция может быть инструментом.

- Данил умеет запустить последовательность функций.

- Данил умеет сохранить лог действий.

- Данил умеет объяснить, где агент может ошибиться.

Неделя 12

24.08.2026-28.08.2026

Финальный мини-проект

Темы

- Сборка проекта.

- Проверка структуры.

- Проверка входных данных.

- Проверка БД.

- Проверка функций.

- Проверка результатов.

- Подготовка README.

- Подготовка тест-кейсов.

- Подготовка демонстрации.

- Исправление ошибок.

- Ежедневный отчет.

- Самостоятельное чтение.

Самостоятельное чтение

| День | После 4 часов стажировки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 24.08 | Прочитать свой README | Список правок |
| 25.08 | Прочитать свои отчеты | Список повторяющихся ошибок |
| 26.08 | Повторить Python, pandas, SQL | Чек-лист |
| 27.08 | Повторить LLM и агентную логику | Итоговый конспект |
| 28.08 | Подготовить демонстрационный рассказ | Черновик выступления |

Финальный мини-проект

Название: учебный мини-контур обработки технических заявок.

Мини-проект должен выполнять:

- Читать учебные заявки из CSV или JSON.

- Проверять обязательные поля.

- Нормализовать текст.

- Определять тип заявки простыми правилами.

- Искать связанные данные в SQLite.

- Формировать структурированный JSON-результат.

- Сохранять результат.

- Логировать шаги обработки.

- Иметь README.

- Иметь тестовые примеры.

Артефакты

- src/simple_agent.py

- src/request_processor.py

- src/validators.py

- src/db_tools.py

- data/ertx_training.db

- data/final_requests.csv

- results/final_agent_results.json

- logs/final_agent_run.log

- README.md

- docs/final_demo_script.md

- docs/final_summary.md

Критерии приемки

- Проект запускается.

- Входные данные читаются.

- Результат сохраняется.

- Есть README.

- Есть тестовые данные.

- Есть лог.

- Данил может показать работу проекта.

- Данил может объяснить структуру проекта.

- Данил может объяснить ограничения.

- Данил может назвать, что он понял и что нужно изучать дальше.

Финальный день

31.08.2026

Итоговая демонстрация и завершение стажировки

Цели дня

- Провести итоговую демонстрацию.

- Проверить артефакты.

- Обсудить результаты.

- Зафиксировать навыки.

- Зафиксировать зоны роста.

- Сформировать рекомендации.

План демонстрации

| Блок | Содержание |
| --- | --- |
| Введение | Что было целью стажировки |
| Python | Какие базовые темы изучены |
| Данные | Как обрабатываются TXT, CSV, JSON |
| pandas | Как проверяется качество таблицы |
| SQL | Как устроена учебная БД |
| Git | Как велась история проекта |
| LLM | Что такое промпт и почему ответ нужно проверять |
| Агентная логика | Какие шаги выполняет учебный агент |
| Демо | Запуск мини-проекта |
| Выводы | Что получилось, что требует доработки |

Итоговые вопросы стажеру

- Что такое переменная?

- Что такое список?

- Что такое словарь?

- Зачем нужны функции?

- Чем CSV отличается от JSON?

- Что такое DataFrame?

- Что такое SQL-запрос?

- Зачем нужен Git?

- Что такое README?

- Что такое requirements.txt?

- Что такое .env.example?

- Что такое LLM?

- Почему LLM может ошибаться?

- Что такое промпт?

- Что такое агент в простом понимании?

- Какие шаги выполняет твой учебный агент?

- Какие ошибки были самыми сложными?

- Что нужно изучать дальше?

14. Ежедневный отчет стажера

14.1. Обязательный формат ежедневного отчета

Файл создается каждый рабочий день.

Формат имени: docs/daily_reports/2026-06-08_daily_report.md

Шаблон:

Дата:

День стажировки:

Неделя стажировки:

Тема дня:

Что сегодня изучал:

Что сегодня сделал:

Какие файлы создал или изменил:

Что понял:

Какие вопросы появились:

Что не получилось:

Какие ошибки возникли:

Как пытался исправить ошибки:

Что исправил самостоятельно:

Где нужна помощь наставника:

Что нужно повторить:

Что прочитал после стажировки:

Какие 3-5 выводов сделал после чтения:

Какие новые термины выписал:

План на следующий рабочий день:

14.2. Расширенный шаблон ежедневного отчета

Дата:

День стажировки:

Неделя стажировки:

1. Тема дня

Кратко:

2. Что сегодня изучал

1.

2.

3.

3. Что сегодня сделал

1.

2.

3.

4. Какие файлы создал или изменил

1.

2.

3.

5. Что понял

1.

2.

3.

4.

5.

6. Какие вопросы появились

1.

2.

3.

7. Что не получилось

1.

2.

3.

8. Какие ошибки возникли

Ошибка 1:

Текст ошибки:

Где возникла:

Что я понял:

Как исправлял:

Исправлено: да / нет

Ошибка 2:

Текст ошибки:

Где возникла:

Что я понял:

Как исправлял:

Исправлено: да / нет

9. Что проверил сам

1.

2.

3.

10. Что нужно проверить наставнику

1.

2.

3.

11. Что прочитал после 4 часов стажировки

Материал:

Раздел:

Сколько времени читал:

12. Что понял из чтения

1.

2.

3.

13. Что осталось непонятным после чтения

1.

2.

3.

14. Новые термины

Термин 1:

Что означает:

Термин 2:

Что означает:

Термин 3:

Что означает:

15. План на завтра

1.

2.

3.

14.3. Пример заполнения ежедневного отчета

Дата: 09.06.2026

День стажировки: 2

Неделя стажировки: 1

1. Тема дня

Переменные и типы данных в Python.

2. Что сегодня изучал

1. Переменные.

2. Типы str, int, float, bool.

3. f-строки.

4. Функцию type().

5. Простые вычисления.

3. Что сегодня сделал

1. Создал файл day_02_variables.py.

2. Создал переменные с ФИО, возрастом, школой и классом.

3. Посчитал количество часов за 5 рабочих дней.

4. Проверил типы данных через type().

5. Исправил ошибку сложения строки и числа.

4. Какие файлы создал или изменил

1. python_basics/day_02_variables.py

2. docs/daily_reports/2026-06-09_daily_report.md

5. Что понял

1. Переменная хранит значение.

2. У значения есть тип.

3. Строка и число не одно и то же.

4. f-строка позволяет вставлять значения переменных в текст.

5. Ошибка TypeError возникает, если неправильно смешивать типы.

6. Какие вопросы появились

1. Почему Python сам определяет тип переменной?

2. Когда лучше использовать int, а когда float?

3. Почему нельзя автоматически сложить строку и число?

7. Что не получилось

1. Сначала не получилось сложить строку и число.

2. Не сразу понял текст ошибки TypeError.

8. Какие ошибки возникли

Ошибка 1:

Текст ошибки: TypeError

Где возникла: при попытке сложить строку и число

Что я понял: нужно преобразовать число в строку или использовать f-строку

Как исправлял: заменил сложение на f-строку

Исправлено: да

9. Что проверил сам

1. Запустил файл 3 раза.

2. Изменил возраст и проверил вывод.

3. Проверил типы переменных.

10. Что нужно проверить наставнику

1. Правильно ли названы переменные.

2. Правильно ли я понял отличие строки от числа.

11. Что прочитал после 4 часов стажировки

Материал: 30 Days of Python

Раздел: Variables, Built-in Functions

Сколько времени читал: 35 минут

12. Что понял из чтения

1. У переменных должны быть понятные имена.

2. Python чувствителен к регистру.

3. type() показывает тип значения.

13. Что осталось непонятным после чтения

1. Когда использовать snake_case.

2. Почему нельзя начинать имя переменной с цифры.

14. Новые термины

Термин 1: variable

Что означает: имя для хранения значения

Термин 2: string

Что означает: текстовый тип данных

Термин 3: integer

Что означает: целое число

15. План на завтра

1. Разобраться с if.

2. Написать проверки возраста и занятости.

3. Записать примеры условий.

15. Еженедельный отчет стажера

Файл:

docs/weekly_reports/week_01_summary.md

Шаблон:

Неделя:

Период:

Главная тема недели:

1. Что изучил за неделю

1.

2.

3.

4.

5.

2. Что сделал за неделю

1.

2.

3.

4.

5.

3. Какие файлы подготовил

1.

2.

3.

4. Что понял хорошо

1.

2.

3.

5. Что понял частично

1.

2.

3.

6. Что осталось непонятным

1.

2.

3.

7. Какие ошибки чаще всего возникали

1.

2.

3.

8. Как исправлял ошибки

1.

2.

3.

9. Что прочитал самостоятельно

1.

2.

3.

10. Что вынес из чтения

1.

2.

3.

11. Какие вопросы нужно обсудить с наставником

1.

2.

3.

12. Самооценка недели

Оценка по шкале 1-5:

Почему такая оценка:

13. План на следующую неделю

1.

2.

3.

16. Отчет наставника по итогам недели

Файл:

docs/mentor_reviews/week_01_mentor_review.md

Шаблон:

Неделя:

Период:

1. Что проверено

1.

2.

3.

2. Что выполнено хорошо

1.

2.

3.

3. Что требует повторения

1.

2.

3.

4. Ошибки, которые нужно разобрать

1.

2.

3.

5. Уровень самостоятельности

Низкий / средний / хороший

Комментарий:

6. Аккуратность ведения файлов

Низкая / средняя / хорошая

Комментарий:

7. Качество ежедневных отчетов

Низкое / среднее / хорошее

Комментарий:

8. Качество самостоятельного чтения

Низкое / среднее / хорошее

Комментарий:

9. Рекомендации на следующую неделю

1.

2.

3.

10. Решение по усложнению программы

Можно усложнять / нужно повторить / нужно снизить темп

Комментарий:

17. Критерии качества ежедневного отчета

| Критерий | Хорошо | Плохо |
| --- | --- | --- |
| Что понял | Конкретно: «понял, что список хранит несколько значений» | «Все понял» |
| Вопросы | Конкретные вопросы по теме | «Вопросов нет», если по факту тема новая |
| Что не получилось | Указана конкретная ошибка или место | «Ничего» |
| Ошибки | Есть текст ошибки и попытка объяснения | Ошибка просто удалена |
| Файлы | Указаны точные пути | «Работал с кодом» |
| Чтение | Указан материал и раздел | «Что-то почитал» |
| Выводы | 3-5 конкретных пунктов | Общая фраза без деталей |
| План | 2-3 действия на завтра | «Продолжить» |

18. Минимальный дневной чек-лист наставника

Наставник каждый день проверяет:

- Данил запустил код.

- Данил понял тему дня на уровне простого объяснения.

- Данил создал или изменил нужные файлы.

- Данил зафиксировал ошибки.

- Данил написал, что понял.

- Данил написал вопросы.

- Данил указал, что не получилось.

- Данил выполнил самостоятельное чтение.

- Данил не ушел в копирование без понимания.

- Данил не получил доступ к запрещенным данным или системам.

19. Рекомендуемая итоговая структура проекта

internship_danil_2026/

README.md

requirements.txt

.gitignore

.env.example

data/

requests.txt

requests.csv

requests.json

final_requests.csv

ertx_training.db

docs/

terms.md

setup_instruction.md

project_structure.md

daily_reports/

2026-06-08_daily_report.md

2026-06-09_daily_report.md

2026-06-10_daily_report.md

weekly_reports/

week_01_summary.md

week_02_summary.md

week_03_summary.md

week_04_summary.md

week_05_summary.md

week_06_summary.md

week_07_summary.md

week_08_summary.md

week_09_summary.md

week_10_summary.md

week_11_summary.md

week_12_summary.md

mentor_reviews/

week_01_mentor_review.md

week_02_mentor_review.md

week_03_mentor_review.md

week_04_mentor_review.md

week_05_mentor_review.md

week_06_mentor_review.md

week_07_mentor_review.md

week_08_mentor_review.md

week_09_mentor_review.md

week_10_mentor_review.md

week_11_mentor_review.md

week_12_mentor_review.md

reading_notes/

2026-06-08_reading.md

2026-06-09_reading.md

week_01_reading_summary.md

week_02_reading_summary.md

final_summary.md

final_demo_script.md

python_basics/

day_01_start.py

day_02_variables.py

day_03_conditions.py

day_04_lists_loops.py

day_06_dictionaries.py

day_07_functions.py

day_08_strings.py

day_09_files.py

week_01_task_tracker.py

week_02_request_text_analyzer.py

week_03_request_validator.py

notebooks/

day_01_start.ipynb

week_04_pandas_basics.ipynb

week_05_pandas_report.ipynb

week_06_sqlite_basics.ipynb

week_07_sql_joins.ipynb

final_demo.ipynb

prompts/

summary_prompt.md

classification_prompt.md

extraction_prompt.md

validation_prompt.md

results/

request_analysis.txt

week_02_request_analysis.txt

week_03_validation_result.txt

week_04_data_quality_report.csv

week_05_requests_summary.csv

week_05_requests_summary.xlsx

week_07_join_result.csv

week_09_processed_requests.json

week_10_prompt_tests.csv

week_11_agent_results.json

final_agent_results.json

sql/

week_06_basic_queries.sql

week_07_join_queries.sql

src/

config.py

request_processor.py

validators.py

db_tools.py

tools.py

simple_agent.py

logs/

week_11_agent_log.txt

final_agent_run.log

tests/

test_requests.csv

expected_results.json

20. Таблица контроля прогресса

| Контрольная дата | Проверяемый результат | Минимальный критерий |
| --- | --- | --- |
| 12.06.2026 | Первая неделя Python | Запускается мини-трекер задач |
| 19.06.2026 | Функции, строки, файлы | Запускается анализатор текстовых заявок |
| 26.06.2026 | CSV, JSON, ошибки | Работает валидатор заявок |
| 03.07.2026 | pandas базово | Найдены пропуски и дубли в таблице |
| 10.07.2026 | pandas-отчет | Сформирован отчет по заявкам |
| 17.07.2026 | SQLite базово | Создана БД и выполнены SELECT-запросы |
| 24.07.2026 | SQL JOIN | Выполнены запросы по нескольким таблицам |
| 31.07.2026 | Git и структура проекта | Есть репозиторий, README, requirements.txt |
| 07.08.2026 | API-подход и DevOps | Есть функция обработки JSON-заявки |
| 14.08.2026 | LLM и промпты | Есть таблица тестирования промптов |
| 21.08.2026 | Простая агентная логика | Есть pipeline обработки заявки |
| 28.08.2026 | Финальный мини-проект | Проект запускается и сохраняет результат |
| 31.08.2026 | Итоговая демонстрация | Данил показывает проект и объясняет результат |

21. Матрица навыков

| Навык | Начальный уровень | Ожидаемый уровень к 31.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| Python | Не требуется | Пишет простые скрипты |
| Jupyter | Не требуется | Запускает ноутбуки и ячейки |
| Ошибки | Может не понимать текст ошибки | Читает простые ошибки и фиксирует их |
| Файлы | Пользовательский уровень | Читает и пишет TXT, CSV, JSON |
| pandas | Не требуется | Делает базовую проверку таблиц |
| SQL | Не требуется | Выполняет простые SELECT и JOIN |
| Git | Не требуется | Делает commit и смотрит status |
| DevOps | Не требуется | Понимает структуру проекта и зависимости |
| API | Не требуется | Понимает вход, выход, JSON |
| LLM | Пользовательский уровень | Понимает промпт, контекст, проверку ответа |
| Агентный ИИ | Не требуется | Понимает агента как последовательность шагов |
| Документация | Базовый школьный уровень | Пишет краткие инструкции и итоги |
| Тестирование | Не требуется | Сравнивает ожидаемый и фактический результат |
| Ежедневная отчетность | Не требуется | Каждый день фиксирует результат, вопросы, ошибки и выводы |
| Самостоятельное чтение | Не требуется | Ведет краткие reading notes |